## 封面
智能制造云平台 需求跟踪矩阵（RTM）
第8组 杜青桐、李雨桐、马嘉祺、肖舒予 V2.0 2026-09-09
状态「已完成」= 当前代码已实现并纳入本轮系统测试。追溯列对应测试用例编号。
图例：已完成=实现+可测；进行中=部分实现；未开始=范围外。本表全部为已完成。

## 需求进度跟踪表
NO. | 大分类 | 中分类 | 小功能 | 详细说明（含现行业务规则） | 负责人 | 里程碑 | 状态 | 追溯用例
1 | 项目基础 | 账号 | 注册开户 | 买家/工厂注册；买家默认 1000 万，工厂 100 万 | 肖舒予 | M0 | 已完成 | AUTH-0010~0012
2 | 项目基础 | 账号 | 四角色登录 | 买家/工厂/运营/质检分端登录 | 肖舒予 | M0 | 已完成 | AUTH-0001~0004
3 | 项目基础 | 权限 | 路由与接口隔离 | 跨角色 403，未登录 401 | 肖舒予 | M0 | 已完成 | AUTH-0007~0009
4 | 需求竞标 | 发布 | 结构化需求+门槛 | AQL/全检互斥，门槛写死后不可抬高 | 杜青桐 | M1 | 已完成 | DEM-0001~0004
5 | 需求竞标 | 审核 | 通过/退回 | 退回必须原因；通过进意向期 | 杜青桐 | M1 | 已完成 | DEM-0006~0007
6 | 需求竞标 | 意向 | 固定意向金 1000 | 余额不足拒绝；区间合法 | 李雨桐 | M1 | 已完成 | BID-0001~0005
7 | 需求竞标 | 工厂思考 | 报价锁 5% 保证金 | 退意向金；退出记信用 | 李雨桐 | M1 | 已完成 | BID-0006~0008
8 | 需求竞标 | 买家思考 | 预估总价 5% 买家保证金 | 继续后异步生成 AI 方案 | 李雨桐 | M1 | 已完成 | SOL-0005
9 | 方案合同 | AI 方案 | 从 AI1 连续编号 | 不信任模型 type；校验失败后重排 | 马嘉祺 | M1 | 已完成 | SOL-0001
10 | 方案合同 | 方案 | 件数凑单约束 | ∈区间且合计=需求；一次下发 | 马嘉祺 | M1 | 已完成 | SOL-0002~0005
11 | 方案合同 | 方案 | 确认锁定 | 确认后不可改，生成订单与合同草稿 | 马嘉祺 | M1 | 已完成 | SOL-0006
12 | 方案合同 | 合同上传 | 48h 按厂上传 | 下发前可换文件；工厂不可见 | 杜青桐 | M2 | 已完成 | CON-0001~0002
13 | 方案合同 | 统一下发 | 签字即下发 | 必须全部上传；关闭上传窗；开 24h 签约窗 | 杜青桐 | M2 | 已完成 | CON-0003~0006
14 | 方案合同 | 超时 | 48h/24h 罚则 | 未下发罚买家；未签罚对应工厂 | 杜青桐 | M2 | 已完成 | CON-0007~0008
15 | 方案合同 | 派单 | 全签后拆工单 | 缺一厂未签不可生产 | 杜青桐 | M2 | 已完成 | CON-0009~0010
16 | 履约质检 | 报工 | 递增与窗口 | 件数递增、不超段、未开窗拒绝 | 肖舒予 | M2 | 已完成 | PRD-0001~0004
17 | 履约质检 | 质检费 | 谁触发谁付 | 首次买家，质量返工工厂；未付质检不可见 | 李雨桐 | M2 | 已完成 | INS-0001~0002,INS-0011
18 | 履约质检 | 填报 | AQL 与一致性 | 抽检下限、缺陷上限、结论与数据一致 | 李雨桐 | M2 | 已完成 | INS-0003~0006
19 | 履约质检 | 不合格 | 信用+待办+处置 | type 扩 32；买家待办；让步/返工/关闭 | 杜青桐 | M2 | 已完成 | INS-0007~0010
20 | 资金信用 | 托管 | 双分录+平台口径 | 买家 OUT+平台 IN；总览只计平台净额 | 马嘉祺 | M2 | 已完成 | PAY-0001~0004
21 | 资金信用 | 托管 | 门禁幂等 | 非 PASS/余额不足/重复/越权拒绝 | 马嘉祺 | M2 | 已完成 | PAY-0005~0008
22 | 资金信用 | 结算 | 佣金 1% | 按厂工钱占比分摊，退剩余保证金 | 马嘉祺 | M2 | 已完成 | PAY-0009~0010
23 | 运营支撑 | 资金明细 | 四类 KPI 可点 | 意向/保证金/托管/佣金细目 | 马嘉祺 | M3 | 已完成 | PAY-0003
24 | 运营支撑 | 通知 | 过期动作隐藏 | 请处理质检结果# 可跳转 | 李雨桐 | M3 | 已完成 | NTF-0001,INS-0008
25 | 运营支撑 | 补丁 | SchemaPatcher | 启动扩 credit_event.type | 杜青桐 | M3 | 已完成 | OPS-0002
26 | 运营支撑 | 审计 | 操作日志 | 只增不删 | 肖舒予 | M3 | 已完成 | NTF-0002
27 | 方案合同 | 合同上传 | 附件大小与签署勾选 | 超 5MB 拒绝；未勾选已阅读不得下发 | 杜青桐 | M2 | 已完成 | CON-0011,CON-0013
28 | 方案合同 | 签署隔离 | 工厂不可代签他厂 | token 与 contract.factory 必须一致 | 杜青桐 | M2 | 已完成 | CON-0012
29 | 方案合同 | 方案保护 | ACTIVE 不被静默覆盖 | 已下发方案重生成须拒绝或另开待审 | 马嘉祺 | M1 | 已完成 | SOL-0008
30 | 需求竞标 | 发布 | 门槛锁定 | 已发布不得抬高 AQL/良率 | 杜青桐 | M1 | 已完成 | DEM-0008
31 | 需求竞标 | 意向 | 防重复冻结 | 同一工厂同一需求不可二次报名 | 李雨桐 | M1 | 已完成 | BID-0009

## 填写说明
项 | 说明
覆盖率 | 矩阵 31 条需求点，对应用例 85 条，高优先级必须可执行。
与旧版差异 | 合同由「一上传即下发」改为「全部上传+买家签字才统一下发」；AI 编号强制 AI1 起；托管 KPI 按平台租户。
假设数据 | 见测试用例封面。金额与件数用于课堂演示，与演示库数量级一致即可。